## 📋 업무현황
영업본부 업무 스케줄러
4/20 회의록 기준 · 문서번호 AJWBP-003-01 · 완료 시 상태를 '완료'로 변경하세요
No | 업무 내용 | 담당자 | 마감일 | 구분 | 상태 | 진행 안된 사유 / 메모
1 | KT 점퍼코드 원가 확인 양식 파일 회신 (SCM 4/24 회신을 위해 필수) | 김희수 차장 | 4/22(수) 12시 | KT | 미착수
2 | 광덕트 파주 2차 인상안 준비 (1차 보고완료, 현장담당자 프로젝트 미숙지) | 양태양 과장 | 4/21(화) 15시 | KT | 미착수
3 | 심선접속자 25P 인상률 확인 및 인상안 준비 (코닝 인상공문 포함, 15~20% 예상) | 양태양 과장 | 4/22(수) 15시 | KT | 미착수
4 | IDC 인상안 준비 및 보고 | 양태양 과장 | 4/24(금) | KT | 미착수
5 | LG 광접속함체 관리 방안 기안 작성 (선입고 업체 취소 방법 없음, 인수증 처리 예정) | 김희수 차장 | 4/21(화) | LG | 미착수
6 | LG 광접속함체 발주 수량 줄여서 재보고 (부사장님 지침) | 김희수 차장 | 4/21(화) | LG | 미착수
7 | LG 광점퍼코드 단가 인상 시점 파악 후 기안 작성 | 김희수 차장 | 4/21(화) 오전 | LG | 미착수
8 | IJP박스 미처리건 처리 방안 협의 (LG 증빙서류 요청, 미지출 방향으로 업체 협의) | 김희수 차장 | 4/21(화) | LG | 미착수
9 | 헬로비젼 출고 중단(4/20~) 내부 관리방안 협의 후 회신 | 김한나 대리 | 4/21(화) 오전 | 헬로비젼 | 미착수
10 | 마감보고서 영업팀 보고 방식 회의 | 영업팀 전체 | 4/24(금) 16시 | 내부 | 미착수
11 | 발주요청서·원가요청서 내부 양식 일원화 (품목코드, 규격, 납기일, 발주수량, 특이사항 필수) | 영업관리팀 | 상시 | 내부 | 미착수
12 | 덕트 세금계산서 양식 일원화 (발행일자, 공급가액, 오더번호 필수) | 영업관리팀 | 상시 | 내부 | 미착수
13 | 업체 견적·문의 대응 1~2일 이내 (타부서 건 포함, 구글시트 프로젝트 관리) | 영업팀 전체 | 상시 | 내부 | 미착수
14 | KT 심선접속자(01P,25P), 광덕트, IDC 인상 요청 (사장님 지침사항) | 담당자 TBD | 긴급 | KT | 미착수
15 | 2025년 덕트 선발주 금액 상반기 처리 완료 (공사 계획 & 미팅 결과 보고) | 담당자 TBD | 상반기 | KT | 미착수
※ 빨간 배경 = 긴급 업무 ¦ 상태 셀 클릭 시 드롭다운으로 변경 가능 ¦ 모든 업무 지체 시 사유 작성 필수

## 👤 담당자별
담당자별 업무 현황
김희수 차장 — 총 5건
No | 담당자 | 업무 내용 | 마감일 | 구분 | 상태 | 사유 / 메모
1 | 김희수 차장 | KT 점퍼코드 원가 확인 양식 파일 회신 (SCM 4/24 회신을 위해 필수) | 4/22(수) 12시 | KT | 미착수
5 | 김희수 차장 | LG 광접속함체 관리 방안 기안 작성 (선입고 업체 취소 방법 없음, 인수증 처리 예정) | 4/21(화) | LG | 미착수
6 | 김희수 차장 | LG 광접속함체 발주 수량 줄여서 재보고 (부사장님 지침) | 4/21(화) | LG | 미착수
7 | 김희수 차장 | LG 광점퍼코드 단가 인상 시점 파악 후 기안 작성 | 4/21(화) 오전 | LG | 미착수
8 | 김희수 차장 | IJP박스 미처리건 처리 방안 협의 (LG 증빙서류 요청, 미지출 방향으로 업체 협의) | 4/21(화) | LG | 미착수
양태양 과장 — 총 3건
No | 담당자 | 업무 내용 | 마감일 | 구분 | 상태 | 사유 / 메모
2 | 양태양 과장 | 광덕트 파주 2차 인상안 준비 (1차 보고완료, 현장담당자 프로젝트 미숙지) | 4/21(화) 15시 | KT | 미착수
3 | 양태양 과장 | 심선접속자 25P 인상률 확인 및 인상안 준비 (코닝 인상공문 포함, 15~20% 예상) | 4/22(수) 15시 | KT | 미착수
4 | 양태양 과장 | IDC 인상안 준비 및 보고 | 4/24(금) | KT | 미착수
김한나 대리 — 총 1건
No | 담당자 | 업무 내용 | 마감일 | 구분 | 상태 | 사유 / 메모
9 | 김한나 대리 | 헬로비젼 출고 중단(4/20~) 내부 관리방안 협의 후 회신 | 4/21(화) 오전 | 헬로비젼 | 미착수
영업관리팀 — 총 2건
No | 담당자 | 업무 내용 | 마감일 | 구분 | 상태 | 사유 / 메모
11 | 영업관리팀 | 발주요청서·원가요청서 내부 양식 일원화 (품목코드, 규격, 납기일, 발주수량, 특이사항 필수) | 상시 | 내부 | 미착수
12 | 영업관리팀 | 덕트 세금계산서 양식 일원화 (발행일자, 공급가액, 오더번호 필수) | 상시 | 내부 | 미착수
영업팀 전체 — 총 2건
No | 담당자 | 업무 내용 | 마감일 | 구분 | 상태 | 사유 / 메모
10 | 영업팀 전체 | 마감보고서 영업팀 보고 방식 회의 | 4/24(금) 16시 | 내부 | 미착수
13 | 영업팀 전체 | 업체 견적·문의 대응 1~2일 이내 (타부서 건 포함, 구글시트 프로젝트 관리) | 상시 | 내부 | 미착수
담당자 TBD — 총 2건
No | 담당자 | 업무 내용 | 마감일 | 구분 | 상태 | 사유 / 메모
14 | 담당자 TBD | KT 심선접속자(01P,25P), 광덕트, IDC 인상 요청 (사장님 지침사항) | 긴급 | KT | 미착수
15 | 담당자 TBD | 2025년 덕트 선발주 금액 상반기 처리 완료 (공사 계획 & 미팅 결과 보고) | 상반기 | KT | 미착수

## 📅 날짜별
날짜별 업무 현황
4/21 (화) — 긴급 — 6건
No | 담당자 | 업무 내용 | 구분 | 상태 | 사유 / 메모
2 | 양태양 과장 | 광덕트 파주 2차 인상안 준비 (1차 보고완료, 현장담당자 프로젝트 미숙지) | KT | 미착수
5 | 김희수 차장 | LG 광접속함체 관리 방안 기안 작성 (선입고 업체 취소 방법 없음, 인수증 처리 예정) | LG | 미착수
6 | 김희수 차장 | LG 광접속함체 발주 수량 줄여서 재보고 (부사장님 지침) | LG | 미착수
7 | 김희수 차장 | LG 광점퍼코드 단가 인상 시점 파악 후 기안 작성 | LG | 미착수
8 | 김희수 차장 | IJP박스 미처리건 처리 방안 협의 (LG 증빙서류 요청, 미지출 방향으로 업체 협의) | LG | 미착수
9 | 김한나 대리 | 헬로비젼 출고 중단(4/20~) 내부 관리방안 협의 후 회신 | 헬로비젼 | 미착수
4/22 (수) — 2건
No | 담당자 | 업무 내용 | 구분 | 상태 | 사유 / 메모
1 | 김희수 차장 | KT 점퍼코드 원가 확인 양식 파일 회신 (SCM 4/24 회신을 위해 필수) | KT | 미착수
3 | 양태양 과장 | 심선접속자 25P 인상률 확인 및 인상안 준비 (코닝 인상공문 포함, 15~20% 예상) | KT | 미착수
4/24 (금) — 2건
No | 담당자 | 업무 내용 | 구분 | 상태 | 사유 / 메모
4 | 양태양 과장 | IDC 인상안 준비 및 보고 | KT | 미착수
10 | 영업팀 전체 | 마감보고서 영업팀 보고 방식 회의 | 내부 | 미착수
상시 / 기타 — 5건
No | 담당자 | 업무 내용 | 구분 | 상태 | 사유 / 메모
11 | 영업관리팀 | 발주요청서·원가요청서 내부 양식 일원화 (품목코드, 규격, 납기일, 발주수량, 특이사항 필수) | 내부 | 미착수
12 | 영업관리팀 | 덕트 세금계산서 양식 일원화 (발행일자, 공급가액, 오더번호 필수) | 내부 | 미착수
13 | 영업팀 전체 | 업체 견적·문의 대응 1~2일 이내 (타부서 건 포함, 구글시트 프로젝트 관리) | 내부 | 미착수
14 | 담당자 TBD | KT 심선접속자(01P,25P), 광덕트, IDC 인상 요청 (사장님 지침사항) | KT | 미착수
15 | 담당자 TBD | 2025년 덕트 선발주 금액 상반기 처리 완료 (공사 계획 & 미팅 결과 보고) | KT | 미착수